## JUliO URBANO
| CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES | [31 empty] | Código:
Versión: 001
Fecha: 28/02/2020
| ÁREA DE TRABAJO: | [8 empty] | BARRIDO, RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS | [22 empty] | Hoja__de__
ACTIVIDADES | JULIO
| M | W | J | V | S | D | L | M | W | J | V | S | D | L | M | W | J | V | S | D | L | M | W | J | V | S | D | L | M | W | J | PROGRAMADAS | EJECUTADAS | % CUMPLIMIENTO
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
BARRIDO | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 5 | 8 | 8 | 9 | 9 | 246 | 246 | 100%
Limpieza de rejillas | bar: JULIO M to JULIO S; JULIO L to JULIO S; JULIO L to JULIO S; JULIO L to JULIO S; JULIO L to JULIO J
Limpieza de zanjas | bar: JULIO M to JULIO J
Barrido parque Carlos Segismundo de Greiff | bar: JULIO M to JULIO J
Barrido parque Jorge Ignacio Restrepo Restrepo | bar: JULIO M to JULIO J
Pesaje de residuos del barrido | bar: JULIO M to JULIO J
Limpieza de vías destapadas | bar: JULIO M to JULIO S; JULIO L to JULIO S; JULIO L to JULIO S; JULIO L to JULIO S; JULIO L to JULIO J
Limpieza de vías pavimentadas | bar: JULIO M to JULIO S; JULIO L to JULIO S; JULIO L to JULIO S; JULIO L to JULIO S; JULIO L to JULIO J
Limpieza de cestas | bar: JULIO M to JULIO J
Informes mensuales | bar: JULIO V to JULIO S; JULIO V to JULIO S; JULIO V to JULIO S; JULIO V to JULIO S; JULIO W to JULIO J
RECOLECCIÓN DE RESIDUOS | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 93 | 93 | 100%
Recolección y transporte de residuos ordinarios | bar: JULIO V; JULIO L; JULIO V; JULIO L; JULIO V; JULIO L; JULIO V; JULIO L
Recoleccion y transporte de residuos orgánicos | bar: JULIO M; JULIO J; JULIO S; JULIO M; JULIO J; JULIO S; JULIO M; JULIO J; JULIO S; JULIO M; JULIO J; JULIO S; JULIO M; JULIO J
Recolección y transporte de residuos del barrido | bar: JULIO M to JULIO J
Recolección y transporte de residuos especiales | bar: JULIO V; JULIO V; JULIO V; JULIO V; JULIO W
Peso de residuos ordinarios | bar: JULIO V; JULIO L; JULIO V; JULIO L; JULIO V; JULIO L; JULIO V; JULIO L
Peso de residuos orgánicos | bar: JULIO M; JULIO J; JULIO S; JULIO M; JULIO J; JULIO S; JULIO M; JULIO J; JULIO S; JULIO M; JULIO J; JULIO S; JULIO M; JULIO J
Monitoreo de los días de recolección | bar: JULIO J; JULIO S; JULIO L; JULIO J; JULIO S; JULIO L to JULIO M; JULIO V; JULIO L; JULIO V; JULIO L to JULIO M; JULIO J
720 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 15 | 15 | 100%
Lavado de áreas publicas | bar: JULIO J; JULIO M to JULIO W; JULIO L; JULIO M to JULIO W; JULIO M to JULIO W
Corte de cesped | bar: JULIO J; JULIO M to JULIO W; JULIO J; JULIO J
Poda de árboles | bar: JULIO M to JULIO W
| JULIO M: TOTAL CUMPLIMIENTO MENSUAL, CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES | 354 | 354 | 100%
INTERPRETACIÓN
| X: | Actidades programadas
| 0: | Actividades sin realizar | [14 empty] | DÍAS FESTIVOS
| 1: | Actividades realizadas sin programar

## JULIO VEREDAL
| CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES | [31 empty] | Código:
Versión: 001
Fecha: 28/02/2020
| ÁREA DE TRABAJO: | [8 empty] | BARRIDO, RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS | [22 empty] | Hoja__de__
ACTIVIDADES | JULIO
| M | W | J | V | S | D | L | M | W | J | V | S | D | L | M | W | J | V | S | D | L | M | W | J | V | S | D | L | M | W | J | PROGRAMADAS | EJECUTADAS | % CUMPLIMIENTO
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
RECOLECCIÓN VEREDAL | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 5 | 77 | 77 | 100%
Verificar el estado del vehículo recolector | bar: JULIO M to JULIO J; JULIO L to JULIO J; JULIO L to JULIO J; JULIO L to JULIO J; JULIO L to JULIO J
Estado de afiliacion de los operarios | bar: JULIO M to JULIO J; JULIO L to JULIO J; JULIO L to JULIO J; JULIO L to JULIO J; JULIO L to JULIO J
Implementación de seguridad y salud en el trabajo | bar: JULIO M to JULIO J; JULIO L to JULIO J; JULIO L to JULIO J; JULIO L to JULIO J; JULIO L to JULIO J
Seguimiento detallado de la operación | bar: JULIO W to JULIO J; JULIO M to JULIO J; JULIO M to JULIO J; JULIO M to JULIO J; JULIO M to JULIO J
Informes mensuales | bar: JULIO S; JULIO S; JULIO S; JULIO V to JULIO S; JULIO J
P.Q.R | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 | 100%
Coordinar visitas con el usuario | bar: JULIO M; JULIO L; JULIO M; JULIO L; JULIO L
Visita a domicilio | bar: JULIO W; JULIO M; JULIO W; JULIO M; JULIO M
Investigación del caso | bar: JULIO J; JULIO W; JULIO J; JULIO W; JULIO W
Ofico de respuesta a la P.Q.R | bar: JULIO V; JULIO J; JULIO V; JULIO J; JULIO J
RECUPERACIÓN DE CARTERA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 100%
Seguimientos de vacíos | bar: JULIO M to JULIO S; JULIO L to JULIO M
Informe al departamento de facturacion | bar: JULIO W
[32 empty] | 105 | 105 | 100%
INTERPRETACIÓN
| X: | Actidades programadas
| 0: | Actividades sin realizar | [15 empty] | DÍAS FESTIVOS
| 1: | Actividades realizadas sin programar