## ENERO VEREDAL
| CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES | [31 empty] | Código:
Versión: 001
Fecha: 28/02/2020
| ÁREA DE TRABAJO: | [8 empty] | BARRIDO, RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS | [22 empty] | Hoja__de__
ACTIVIDADES | 2024-01-01
| W | J | V | S | D | L | M | W | J | V | S | D | L | M | W | J | V | S | D | L | M | W | J | V | S | D | L | M | W | J | V | PROGRAMADAS | EJECUTADAS | % CUMPLIMIENTO
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
RECOLECCIÓN VEREDAL | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 50 | 50 | 100%
Verificar el estado del vehículo recolector | bar: 2024-01-01 J; 2024-01-01 M to 2024-01-01 J; 2024-01-01 L to 2024-01-01 J; 2024-01-01 L to 2024-01-01 J; 2024-01-01 L to 2024-01-01 J
Estado de afiliacion de los operarios | bar: 2024-01-01 J; 2024-01-01 M to 2024-01-01 J; 2024-01-01 L to 2024-01-01 J; 2024-01-01 L to 2024-01-01 J; 2024-01-01 L to 2024-01-01 J
Implementación de seguridad y salud en el trabajo | bar: 2024-01-01 J; 2024-01-01 M to 2024-01-01 J; 2024-01-01 M to 2024-01-01 J; 2024-01-01 M to 2024-01-01 J; 2024-01-01 M to 2024-01-01 J
Seguimiento detallado de la operación | bar: 2024-01-01 V to 2024-01-01 S; 2024-01-01 V; 2024-01-01 S; 2024-01-01 V
Informes mensuales | bar: 2024-01-01 J to 2024-01-01 S; 2024-01-01 M to 2024-01-01 S; 2024-01-01 L to 2024-01-01 S; 2024-01-01 L to 2024-01-01 S; 2024-01-01 L to 2024-01-01 V
P.Q.R | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 28 | 28 | 100%
Coordinar visitas con el usuario | bar: 2024-01-01 J; 2024-01-01 M; 2024-01-01 L to 2024-01-01 M; 2024-01-01 L to 2024-01-01 M; 2024-01-01 L to 2024-01-01 M
Visita a domicilio | bar: 2024-01-01 V; 2024-01-01 M; 2024-01-01 L to 2024-01-01 M; 2024-01-01 L to 2024-01-01 M; 2024-01-01 L to 2024-01-01 M
Investigación del caso | bar: 2024-01-01 S; 2024-01-01 V to 2024-01-01 S; 2024-01-01 M; 2024-01-01 J to 2024-01-01 V; 2024-01-01 M; 2024-01-01 J to 2024-01-01 V; 2024-01-01 M; 2024-01-01 J to 2024-01-01 V
Ofico de respuesta a la P.Q.R | bar: 2024-01-01 J to 2024-01-01 S; 2024-01-01 M to 2024-01-01 S; 2024-01-01 L to 2024-01-01 S; 2024-01-01 L to 2024-01-01 S; 2024-01-01 L to 2024-01-01 V
RECUPERACIÓN DE CARTERA | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 100%
Seguimientos de vacíos | bar: 2024-01-01 J to 2024-01-01 S; 2024-01-01 M to 2024-01-01 W
Informe al departamento de facturacion | bar: 2024-01-01 J
[32 empty] | 84 | 84 | 100%
INTERPRETACIÓN
| X: | Actidades programadas
| 0: | Actividades sin realizar | [14 empty] | DÍAS FESTIVOS
| 1: | Actividades realizadas sin programar

## ENERO URBANO
| CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES | [31 empty] | Código:
Versión: 001
Fecha: 28/02/2020
| ÁREA DE TRABAJO: | [8 empty] | BARRIDO, RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS | [22 empty] | Hoja__de__
ACTIVIDADES | 2024-01-01
| W | J | V | S | D | L | M | W | J | V | S | D | L | M | W | J | V | S | D | L | M | W | J | V | S | D | L | M | W | J | V | PROGRAMADAS | EJECUTADAS | % CUMPLIMIENTO
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
BARRIDO | 3 | 8 | 8 | 9 | 3 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 3 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 221 | 221 | 100%
Limpieza de rejillas | bar: 2024-01-01 J to 2024-01-01 S; 2024-01-01 M to 2024-01-01 S; 2024-01-01 L to 2024-01-01 S; 2024-01-01 L to 2024-01-01 S; 2024-01-01 L to 2024-01-01 V
Limpieza de zanjas | bar: 2024-01-01 J to 2024-01-01 S; 2024-01-01 M to 2024-01-01 S; 2024-01-01 L to 2024-01-01 S; 2024-01-01 L to 2024-01-01 S; 2024-01-01 L to 2024-01-01 V
Barrido parque Carlos Segismundo de Greiff | bar: 2024-01-01 W to 2024-01-01 V
Barrido parque Jorge Ignacio Restrepo Restrepo | bar: 2024-01-01 W to 2024-01-01 V
Pesaje de residuos del barrido | bar: 2024-01-01 W to 2024-01-01 V
Limpieza de vías destapadas | bar: 2024-01-01 J to 2024-01-01 S; 2024-01-01 M to 2024-01-01 S; 2024-01-01 L to 2024-01-01 S; 2024-01-01 L to 2024-01-01 S; 2024-01-01 L to 2024-01-01 V
Limpieza de vías pavimentadas | bar: 2024-01-01 J to 2024-01-01 S; 2024-01-01 M to 2024-01-01 S; 2024-01-01 L to 2024-01-01 S; 2024-01-01 L to 2024-01-01 S; 2024-01-01 L to 2024-01-01 V
Limpieza de cestas | bar: 2024-01-01 J to 2024-01-01 S; 2024-01-01 M to 2024-01-01 S; 2024-01-01 L to 2024-01-01 S; 2024-01-01 L to 2024-01-01 S; 2024-01-01 L to 2024-01-01 V
Informes mensuales | bar: 2024-01-01 S; 2024-01-01 S; 2024-01-01 S; 2024-01-01 W to 2024-01-01 V
RECOLECCIÓN DE RESIDUOS | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 95 | 95 | 100%
Recolección y transporte de residuos ordinarios | bar: 2024-01-01 V; 2024-01-01 L; 2024-01-01 V; 2024-01-01 L; 2024-01-01 V; 2024-01-01 L; 2024-01-01 V; 2024-01-01 L; 2024-01-01 V
Recoleccion y transporte de residuos orgánicos | bar: 2024-01-01 J; 2024-01-01 S; 2024-01-01 M; 2024-01-01 J; 2024-01-01 S; 2024-01-01 M; 2024-01-01 J; 2024-01-01 S; 2024-01-01 M; 2024-01-01 J; 2024-01-01 S; 2024-01-01 M; 2024-01-01 J
Recolección y transporte de residuos del barrido | bar: 2024-01-01 W to 2024-01-01 V
Recolección y transporte de residuos especiales | bar: 2024-01-01 V; 2024-01-01 V; 2024-01-01 V; 2024-01-01 V; 2024-01-01 V
Peso de residuos ordinarios | bar: 2024-01-01 V; 2024-01-01 L; 2024-01-01 V; 2024-01-01 L; 2024-01-01 V; 2024-01-01 L; 2024-01-01 V; 2024-01-01 L; 2024-01-01 V
Peso de residuos orgánicos | bar: 2024-01-01 J; 2024-01-01 S; 2024-01-01 M; 2024-01-01 J; 2024-01-01 S; 2024-01-01 M; 2024-01-01 J; 2024-01-01 S; 2024-01-01 M; 2024-01-01 J; 2024-01-01 S; 2024-01-01 M; 2024-01-01 J
Monitoreo de los días de recolección | bar: 2024-01-01 J; 2024-01-01 S; 2024-01-01 M; 2024-01-01 V to 2024-01-01 S; 2024-01-01 L to 2024-01-01 M; 2024-01-01 J; 2024-01-01 S; 2024-01-01 L; 2024-01-01 J; 2024-01-01 S; 2024-01-01 L to 2024-01-01 M; 2024-01-01 V
720 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16 | 16 | 100%
Lavado de áreas publicas | bar: 2024-01-01 J; 2024-01-01 M to 2024-01-01 W; 2024-01-01 L to 2024-01-01 M; 2024-01-01 L to 2024-01-01 M; 2024-01-01 L to 2024-01-01 M
Corte de cesped | bar: 2024-01-01 J; 2024-01-01 W to 2024-01-01 J; 2024-01-01 W to 2024-01-01 J; 2024-01-01 W to 2024-01-01 J
Poda de árboles
| 2024-01-01 W: TOTAL CUMPLIMIENTO MENSUAL, CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES | 332 | 332 | 100%
INTERPRETACIÓN
| X: | Actidades programadas
| 0: | Actividades sin realizar | [14 empty] | DÍAS FESTIVOS
| 1: | Actividades realizadas sin programar