## ABRIL 2025
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
ÁREA DE TRABAJO: PEQUEÑA CENTRAL HIDROELÉCTRICA
ACTIVIDADES | ABRIL
| M | W | J | V | S | D | L | M | W | J | V | S | D | L | M | W | J | V | S | D | L | M | W | J | V | S | D | L | M | W
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
PCH - CASA MÁQUINAS | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Mantenimiento preventivo a la unidad #1 | bar: ABRIL M
Mantenimiento preventivo a la unidad #2 | bar: ABRIL J
Mantenimiento preventivo a la unidad #3 | bar: ABRIL S
Mantenimiento al tablero de registro de las unidades #2 y #3 | bar: ABRIL L
Mantenimiento al tablero de registro de la unidad #1 | bar: ABRIL W
Mantenimiento a la subestación de energía | bar: ABRIL V
Mantenimiento al tanque y la manguera del agua doméstica | bar: ABRIL D
Rocería alrededor de casa de máquinas | bar: ABRIL M
Rocería alrededor de la quebrada | bar: ABRIL J
Rocería alrededor del camino a casa de máquinas | bar: ABRIL S
Inventario del almacén | bar: ABRIL L
Inventario y mantenimiento de herramientas | bar: ABRIL W
Aseo general del apartamento | bar: ABRIL W; ABRIL V; ABRIL D; ABRIL M; ABRIL J; ABRIL S; ABRIL L; ABRIL W; ABRIL V; ABRIL D; ABRIL M; ABRIL J; ABRIL S; ABRIL L; ABRIL W
Aseo general a casa de máquinas | bar: ABRIL M to ABRIL W
Limpieza general locativa | bar: ABRIL D
Aseo general al camino de ingreso a casa de máquinas (Escalas) | bar: ABRIL M
Registro y archivo de planillas de generación horaria | bar: ABRIL M to ABRIL W
Informe de gestión mensual
Cotización y compra de insumos
PCH - CASA BOCATOMA | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2
Registro y toma de caudal | bar: ABRIL M to ABRIL W
Mantenimiento a las llaves de paso | bar: ABRIL M
Mantenimiento de rejillas | bar: ABRIL J
Mantenimiento y limpieza del embalse | bar: ABRIL S
Rocería alrededor del camino parte baja | bar: ABRIL L
Rocería alrededor del camino parte media | bar: ABRIL W
Rocería alrededor del camino parte alta | bar: ABRIL V; ABRIL M
Aseo general del Apartamento | bar: ABRIL M to ABRIL W
Limpieza general locativa | bar: ABRIL M
Mantenimiento y organización de herramientas | bar: ABRIL J
Limpieza de alrededores del pozo séptico | bar: ABRIL S
Mantenimiento del pozo séptico | bar: ABRIL L
Mantenimiento del camino | bar: ABRIL W
Mantenimiento al tanque y la manguera del agua doméstica | bar: ABRIL V
Cotización y compra de insumos | bar: ABRIL D
Reporte de autodeclaración (CORANTIOQUIA)
TOTAL CUMPLIMIENTO MENSUAL, CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
INTERPRETACIÓN
| X: | Actidades programadas
| 0: | Actividades sin realizar | [14 empty] | DÍAS FESTIVOS
| 1: | Actividades realizadas sin programar