## MARZO-2025
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
ÁREA DE TRABAJO: PEQUEÑA CENTRAL HIDROELÉCTRICA
ACTIVIDADES | MARZO
| S | D | L | M | W | J | V | S | D | L | M | W | J | V | S | D | L | M | W | J | V | S | D | L | M | W | J | V | S | D | L
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
PCH - CASA MÁQUINAS | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1
Mantenimiento preventivo a la unidad #1 | bar: MARZO D
Mantenimiento preventivo a la unidad #2 | bar: MARZO M
Mantenimiento preventivo a la unidad #3 | bar: MARZO J
Mantenimiento al tablero de registro de las unidades #2 y #3 | bar: MARZO S
Mantenimiento al tablero de registro de la unidad #1 | bar: MARZO L
Mantenimiento a la subestación de energía | bar: MARZO W
Mantenimiento al tanque y la manguera del agua doméstica | bar: MARZO V
Rocería alrededor de casa de máquinas | bar: MARZO D
Rocería alrededor de la quebrada | bar: MARZO M
Rocería alrededor del camino a casa de máquinas | bar: MARZO J
Inventario del almacén | bar: MARZO S
Inventario y mantenimiento de herramientas | bar: MARZO L
Aseo general del apartamento | bar: MARZO W
Aseo general a casa de máquinas | bar: MARZO V
Limpieza general locativa | bar: MARZO D
Aseo general al camino de ingreso a casa de máquinas (Escalas) | bar: MARZO S
Registro y archivo de planillas de generación horaria | bar: MARZO S to MARZO L
Informe de gestión mensual
Cotización y compra de insumos
PCH - CASA BOCATOMA | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2
Registro y toma de caudal | bar: MARZO S to MARZO L
Mantenimiento a las llaves de paso | bar: MARZO S
Mantenimiento de rejillas | bar: MARZO L
Mantenimiento y limpieza del embalse | bar: MARZO W
Rocería alrededor del camino parte baja | bar: MARZO V
Rocería alrededor del camino parte media | bar: MARZO D
Rocería alrededor del camino parte alta | bar: MARZO M
Aseo general del Apartamento | bar: MARZO J; MARZO S
Limpieza general locativa | bar: MARZO S; MARZO L
Mantenimiento y organización de herramientas | bar: MARZO L
Limpieza de alrededores del pozo séptico | bar: MARZO W
Mantenimiento del pozo séptico | bar: MARZO V
Mantenimiento del camino | bar: MARZO D
Mantenimiento al tanque y la manguera del agua doméstica | bar: MARZO M
Cotización y compra de insumos | bar: MARZO J
Reporte de autodeclaración (CORANTIOQUIA)
TOTAL CUMPLIMIENTO MENSUAL, CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
INTERPRETACIÓN
| X: | Actidades programadas
| 0: | Actividades sin realizar | [14 empty] | DÍAS FESTIVOS
| 1: | Actividades realizadas sin programar