## ABRIL 2025
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
ÁREA DE TRABAJO: PEQUEÑA CENTRAL HIDROELÉCTRICA
ACTIVIDADES | MAYO
| J | V | S | D | L | M | W | J | V | S | D | L | M | W | J | V | S | D | L | M | W | J | V | S | D | L | M | W | J | V | S
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
PCH - CASA MÁQUINAS | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2
Mantenimiento preventivo a la unidad #1 | bar: MAYO J
Mantenimiento preventivo a la unidad #2 | bar: MAYO S
Mantenimiento preventivo a la unidad #3 | bar: MAYO L
Mantenimiento al tablero de registro de las unidades #2 y #3 | bar: MAYO W
Mantenimiento al tablero de registro de la unidad #1 | bar: MAYO V
Mantenimiento a la subestación de energía | bar: MAYO D
Mantenimiento al tanque y la manguera del agua doméstica | bar: MAYO M
Rocería alrededor de casa de máquinas | bar: MAYO J
Rocería alrededor de la quebrada | bar: MAYO S
Rocería alrededor del camino a casa de máquinas | bar: MAYO L
Inventario del almacén | bar: MAYO W
Inventario y mantenimiento de herramientas | bar: MAYO V
Aseo general del apartamento | bar: MAYO V; MAYO D; MAYO M; MAYO J; MAYO S; MAYO L; MAYO W; MAYO V; MAYO D; MAYO M; MAYO J; MAYO S; MAYO L; MAYO W; MAYO V
Aseo general a casa de máquinas | bar: MAYO J to MAYO S
Limpieza general locativa | bar: MAYO M
Aseo general al camino de ingreso a casa de máquinas (Escalas) | bar: MAYO J
Registro y archivo de planillas de generación horaria | bar: MAYO J to MAYO S
Informe de gestión mensual
Cotización y compra de insumos
ACTIVIDADES | MAYO J: MAYO
| J | V | S | D | L | M | W | J | V | S | D | L | M | W | J | V | S | D | L | M | W | J | V | S | D | L | M | W | J | V | S
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
CASA BOCATOMA | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2
Registro y toma de caudal | bar: MAYO J to MAYO S
Mantenimiento a las llaves de paso | bar: MAYO J
Mantenimiento de rejillas | bar: MAYO S
Mantenimiento y limpieza del embalse | bar: MAYO L
Rocería alrededor del camino parte baja | bar: MAYO W
Rocería alrededor del camino parte media | bar: MAYO V
Rocería alrededor del camino parte alta | bar: MAYO D; MAYO J
Aseo general del Apartamento | bar: MAYO J to MAYO S
Limpieza general locativa | bar: MAYO J
Mantenimiento y organización de herramientas | bar: MAYO S
Limpieza de alrededores del pozo séptico | bar: MAYO L
Mantenimiento del pozo séptico | bar: MAYO W
Mantenimiento del camino | bar: MAYO V
Mantenimiento al tanque y la manguera del agua doméstica | bar: MAYO D
Cotización y compra de insumos | bar: MAYO M
Reporte de autodeclaración (CORANTIOQUIA)
TOTAL CUMPLIMIENTO MENSUAL, CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
INTERPRETACIÓN
| X: | Actidades programadas
| 0: | Actividades sin realizar | [14 empty] | DÍAS FESTIVOS
| 1: | Actividades realizadas sin programar