## ABRIL 2025
| CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES | [31 empty] | Código:
Versión: 001
Fecha: 28/02/2020
Hoja__de__
COORDINADOR OPERATIVO RELLENO SANITARIO: HARRISON ISAZA RIOS | ABRIL | [29 empty] | AÑO | 2025
TOTAL
| M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | PROGRAMADAS | EJECUTADAS | % CUMPLIMIENTO
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 9
VASO DE DISPOSICIÓN | 11 | 9 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 11 | 9 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 11 | 9 | 2 | 0 | 12 | 0 | 10 | 11 | 9 | 10 | 10 | 10 | 0 | 11 | 12 | 9 | 246 | 246 | 100%
Limpieza de cajas de captación de lixiviados | [30 empty] | 24 | 24 | bar: M to S; L to S; L to M; S; L to S; L to M
Construccion cajas de redireccionamiento de lixiviados | [30 empty] | 0 | 0
Mantenimiento de cajas de redireccionamiento de lixiviados | [30 empty] | 24 | 24 | bar: M to S; L to S; L to M; S; L to S; L to M
Construccion de Gaviones | [30 empty] | 0 | 0
Limpieza de zanjas | [30 empty] | 24 | 24 | bar: M to S; L to S; L to M; S; L to S; L to M
construccion de zanjas en concreto | [30 empty] | 0 | 0
Roceria | [30 empty] | 0 | 0
Embalastre de vías internas del relleno | [30 empty] | 0 | 0
Descargue de residuos sólidos ordinarios | [30 empty] | 8 | 8 | bar: V; L; V; L; S; L; V; L
Descargue de residuos sólidos ordinarios (comercio) | [30 empty] | 13 | 13 | bar: M; J; S; M; J; S; M; J; S; M; J; S; M
Descargue de residuos solidos (especiales) | [30 empty] | 5 | 5 | bar: V; V; S; V; L
Descargue de residuos solidos (barrido) | [30 empty] | 24 | 24 | bar: M to S; L to S; L to M; S; L to S; L to M
Descargue de residuos sólidos veredales | [30 empty] | 14 | 14 | bar: M to J; M to J; M to J; M to J; M to M
Limpieza alrededores del sistema de tratamiento de lixiviados | [30 empty] | 9 | 9 | bar: M; L to M; L to M; L to M; L to M
Actividad de compactacion,dispersion de residuos | [30 empty] | 24 | 24 | bar: M to S; L to S; L to M; S; L to S; L to M
Actividad de cobertura | [30 empty] | 24 | 24 | bar: M to S; L to S; L to M; S; L to S; L to M
Mantenimiento del sisitema de tratamiento de lixiviados | [30 empty] | 0 | 0
Medicion de caudal de agua | [30 empty] | 24 | 24 | bar: M to S; L to S; L to M; S; L to S; L to M
Medición del caudal de lixiviados | [30 empty] | 24 | 24 | bar: M to S; L to S; L to M; S; L to S; L to M
Mantenimiento de señalizaciones | [30 empty] | 5 | 5 | bar: S; S; S; S; M
CASETA PLANTA DE RECICLAJE | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 4 | 3 | 3 | 76 | 76 | 100%
aseo dentro y fuera de la bodega | [30 empty] | 24 | 24 | bar: M to S; L to S; L to M; S; L to S; L to M
Selección de pet | [30 empty] | 24 | 24 | bar: M to S; L to S; L to M; S; L to S; L to M
Mantenimiento de señalizaciones | [30 empty] | 4 | 4 | bar: V; V; V; L
Aseo general | [30 empty] | 24 | 24 | bar: M to S; L to S; L to M; S; L to S; L to M
CASETA PLANTA DE ORGÁNICO | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 0 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 0 | 5 | 4 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 0 | 6 | 4 | 6 | 116 | 116 | 100%
Descargue de residuos sólidos orgánicos | [30 empty] | 12 | 12 | bar: M; J; S; M; J; S; M; J; M; J; S; M
Selección de material orgánico | [30 empty] | 11 | 11 | bar: M; J; S; M; J; S; M; M; J; S; M
Volteo de pilas | [30 empty] | 12 | 12 | bar: M; V; L; M; V; L; M; L; M; V; L; M
Aplicación de biocatalizador | [30 empty] | 12 | 12 | bar: M; V; L; M; V; L; M; L; M; V; L; M
Papeleo por pila | [30 empty] | 12 | 12 | bar: M; V; L; M; V; L; M; L; M; V; L; M
Limpieza cajas de re direccionamiento de lixiviados | [30 empty] | 24 | 24 | bar: M to S; L to S; L to M; S; L to S; L to M
Cargue de material organico | [30 empty] | 5 | 5 | bar: M; M; M; M; M
Empaque y cargue material orgánico | [30 empty] | 0 | 0
Mantenimiento de señalizaciones | [30 empty] | 4 | 4 | bar: V; V; V; L
Limpieza general | [30 empty] | 24 | 24 | bar: M to S; L to S; L to M; S; L to S; L to M
CASETA OPERATIVA | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 37 | 37 | 100%
Aseo general | [30 empty] | 24 | 24 | bar: M to S; L to S; L to M; S; L to S; L to M
Verificación de insumos y herramientas | [30 empty] | 5 | 5 | bar: S; S; S; S; M
Mantenimiento del lindero perimetral del relleno | [30 empty] | 0 | 0
Pausas activas | [30 empty] | 5 | 5 | bar: S; S; S; S; M
Embellecimiento con plantas ornamentales | [30 empty] | 0 | 0
Mantenimiento general pozo septico | [30 empty] | 0 | 0
Mantenimiento de señalizaciones | [30 empty] | 3 | 3 | bar: J; J; J
Mantenimiento de tanques de agua doméstica | [30 empty] | 0 | 0
Mantenimiento sistema de aguas residuales | [30 empty] | 0 | 0
PARQUE AUTOMOTOR | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 64 | 64 | 100%
Lavado volqueta Chevrolet TMA 008 | [30 empty] | 3 | 3 | bar: J; J; J
Engrase general Volqueta Chevrolet TMA 008 | [30 empty] | 3 | 3 | bar: J; J; J
revision preoperacional general de vehiculos y maquinaria | [30 empty] | 24 | 24 | bar: M to S; L to S; L to M; S; L to S; L to M
Lavado Retroexcavadora 416B | [30 empty] | 5 | 5 | bar: M; M; M; M; M
Mantenimiento y pintura | [30 empty] | 0 | 0
Engrase general Retroexcavadora 416B | [30 empty] | 12 | 12 | bar: M; J; S; M; J; S; M; S; M; J; S; L
Lavado bulldozer D6B 44a | [30 empty] | 5 | 5 | bar: M; M; M; M; M
Engrase general bulldozer D6B 44a | [30 empty] | 12 | 12 | bar: M; J; S; M; J; S; M; S; M; J; S; L
[31 empty] | 539 | 539 | 100%
INTERPRETACIÓN
| X: | Actidades programadas
| 0: | Actividades sin realizar | [14 empty] | DÍAS FESTIVOS
| 1: | Actividades realizadas sin programar