## MARZO 2025
Código:
Versión: 001
Fecha: 28/02/2020
Hoja__de__
COORDINADOR OPERATIVO RELLENO SANITARIO: HARRISON ISAZA RIOS | MARZO | [30 empty] | AÑO | 2025
TOTAL
| S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | PROGRAMADAS | EJECUTADAS | % CUMPLIMIENTO
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
VASO DE DISPOSICIÓN | 11 | 0 | 10 | 11 | 9 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 9 | 10 | 11 | 11 | 0 | 10 | 10 | 9 | 10 | 11 | 11 | 0 | 4 | 10 | 9 | 10 | 11 | 11 | 0 | 10 | 258 | 258 | 100%
Limpieza de cajas de captación de lixiviados | [31 empty] | 25 | 25 | bar: S; L to S; L to S; L to S; M to S; L
Construccion cajas de redireccionamiento de lixiviados | [31 empty] | 0 | 0
Mantenimiento de cajas de redireccionamiento de lixiviados | [31 empty] | 25 | 25 | bar: S; L to S; L to S; L to S; M to S; L
Construccion de Gaviones | [31 empty] | 0 | 0
Limpieza de zanjas | [31 empty] | 25 | 25 | bar: S; L to S; L to S; L to S; M to S; L
construccion de zanjas en concreto | [31 empty] | 0 | 0
Roceria | [31 empty] | 3 | 3 | bar: L; L; L
Embalastre de vías internas del relleno | [31 empty] | 0 | 0
Descargue de residuos sólidos ordinarios | [31 empty] | 9 | 9 | bar: L; V; L; V; L; V; L; V; L
Descargue de residuos sólidos ordinarios (comercio) | [31 empty] | 13 | 13 | bar: S; M; J; S; M; J; S; M; J; S; M; J; S
Descargue de residuos solidos (especiales) | [31 empty] | 4 | 4 | bar: V; V; V; V
Descargue de residuos solidos (barrido) | [31 empty] | 26 | 26 | bar: S; L to S; L to S; L to S; L to S; L
Descargue de residuos sólidos veredales | [31 empty] | 12 | 12 | bar: M to J; M to J; M to J; M to J
Limpieza alrededores del sistema de tratamiento de lixiviados | [31 empty] | 9 | 9 | bar: S; L to M; V to S; V to S; V to S
Actividad de compactacion,dispersion de residuos | [31 empty] | 26 | 26 | bar: S; L to S; L to S; L to S; L to S; L
Actividad de cobertura | [31 empty] | 26 | 26 | bar: S; L to S; L to S; L to S; L to S; L
Mantenimiento del sisitema de tratamiento de lixiviados | [31 empty] | 0 | 0
Medicion de caudal de agua | [31 empty] | 25 | 25 | bar: S; L to S; L to S; L to S; M to S; L
Medición del caudal de lixiviados | [31 empty] | 25 | 25 | bar: S; L to S; L to S; L to S; M to S; L
Mantenimiento de señalizaciones | [31 empty] | 5 | 5 | bar: S; S; S; S; S
CASETA PLANTA DE RECICLAJE | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 79 | 79 | 100%
aseo dentro y fuera de la bodega | [31 empty] | 25 | 25 | bar: S; L to S; L to S; L to S; M to S; L
Selección de pet | [31 empty] | 25 | 25 | bar: S; L to S; L to S; L to S; M to S; L
Mantenimiento de señalizaciones | [31 empty] | 4 | 4 | bar: V; V; V; V
Aseo general | [31 empty] | 25 | 25 | bar: S; L to S; L to S; L to S; M to S; L
CASETA PLANTA DE ORGÁNICO | 5 | 0 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 0 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 0 | 5 | 120 | 120 | 100%
Descargue de residuos sólidos orgánicos | [31 empty] | 13 | 13 | bar: S; M; J; S; M; J; S; M; J; S; M; J; S
Selección de material orgánico | [31 empty] | 13 | 13 | bar: S; M; J; S; M; J; S; M; J; S; M; J; S
Volteo de pilas | [31 empty] | 12 | 12 | bar: L; M; V; L; M; V; L; M; V; M; V; L
Aplicación de biocatalizador | L: X; M: X; V: X; L: X; M: X; V: X; L: 0; M: 1; M: X; V: X; M: X; V: X; L: X | 12 | 12
Papeleo por pila | [31 empty] | 13 | 13 | bar: S; L; M; V; L; M; V; L; M; V; M; V; L
Limpieza cajas de re direccionamiento de lixiviados | [31 empty] | 25 | 25 | bar: S; L to S; L to S; L to S; M to S; L
Cargue de material organico | [31 empty] | 1 | 1 | bar: M
Empaque y cargue material orgánico | [31 empty] | 2 | 2 | bar: M; M
Mantenimiento de señalizaciones | [31 empty] | 4 | 4 | bar: V; V; V; V
Limpieza general | [31 empty] | 25 | 25 | bar: S; L to S; L to S; L to S; M to S; L
CASETA OPERATIVA | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 41 | 41 | 100%
Aseo general | [31 empty] | 25 | 25 | bar: S; L to S; L to S; L to S; M to S; L
Verificación de insumos y herramientas | [31 empty] | 5 | 5 | bar: S; S; S; S; S
Mantenimiento del lindero perimetral del relleno | [31 empty] | 0 | 0
Pausas activas | [31 empty] | 5 | 5 | bar: S; S; S; S; S
Embellecimiento con plantas ornamentales | [31 empty] | 0 | 0
Mantenimiento general pozo septico | [31 empty] | 0 | 0
Mantenimiento de señalizaciones | [31 empty] | 4 | 4 | bar: J; J; J; J
Mantenimiento de tanques de agua doméstica | [31 empty] | 2 | 2 | bar: M; M
Mantenimiento sistema de aguas residuales | [31 empty] | 0 | 0
PARQUE AUTOMOTOR | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 64 | 64 | 100%
Lavado volqueta Chevrolet TMA 008 | [31 empty] | 4 | 4 | bar: J; J; J; J
Engrase general Volqueta Chevrolet TMA 008 | [31 empty] | 4 | 4 | bar: J; J; J; J
revision preoperacional general de vehiculos y maquinaria | [31 empty] | 25 | 25 | bar: S; L to S; L to S; L to S; M to S; L
Lavado Retroexcavadora 416B | [31 empty] | 2 | 2 | bar: M; M
Mantenimiento y pintura | [31 empty] | 0 | 0
Engrase general Retroexcavadora 416B | [31 empty] | 13 | 13 | bar: S; M; J; S; L; M; V; L; M; V; M; V; L
Lavado bulldozer D6B 44a | [31 empty] | 3 | 3 | bar: M; M to M
Engrase general bulldozer D6B 44a | [31 empty] | 13 | 13 | bar: S; M; J; S; L; M; V; L; M; V; M; V; L
[32 empty] | 562 | 562 | 100%
INTERPRETACIÓN
| X: | Actidades programadas
| 0: | Actividades sin realizar | [14 empty] | DÍAS FESTIVOS
| 1: | Actividades realizadas sin programar