## MAYO 2025
| CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES RELLENO SANITARIO | [31 empty] | Código:
Versión: 001
Fecha: 28/02/2020
Hoja__de__
COORDINADOR OPERATIVO RELLENO SANITARIO: HARRISON ISAZA RIOS | MAYO | [29 empty] | AÑO | 2025
TOTAL
| J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | S | D | L | M | M | J | PROGRAMADAS | EJECUTADAS | % CUMPLIMIENTO
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30
VASO DE DISPOSICIÓN | 5 | 10 | 10 | 0 | 11 | 11 | 9 | 10 | 10 | 10 | 0 | 11 | 11 | 9 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 11 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 11 | 9 | 10 | 247 | 247 | 100%
Limpieza de cajas de captación de lixiviados | [30 empty] | 24 | 24 | bar: V to S; L to S; L to S; L to S; L to J
Construccion cajas de redireccionamiento de lixiviados | [30 empty] | 0 | 0
Mantenimiento de cajas de redireccionamiento de lixiviados | [30 empty] | 24 | 24 | bar: V to S; L to S; L to S; L to S; L to J
Construccion de Gaviones | [30 empty] | 0 | 0
Limpieza de zanjas | [30 empty] | 24 | 24 | bar: V to S; L to S; L to S; L to S; L to J
construccion de zanjas en concreto | [30 empty] | 0 | 0
Roceria | [30 empty] | 2 | 2 | bar: L; L
Embalastre de vías internas del relleno | [30 empty] | 0 | 0
Descargue de residuos sólidos ordinarios | [30 empty] | 8 | 8 | bar: V; L; V; L; V; L; V; L
Descargue de residuos sólidos ordinarios (comercio) | [30 empty] | 13 | 13 | bar: J; S; M; J; S; M; J; S; M; J; S to S; M; J
Descargue de residuos solidos (especiales) | [30 empty] | 4 | 4 | bar: V; V; V; V
Descargue de residuos solidos (barrido) | [30 empty] | 25 | 25 | bar: J to S; L to S; L to S; L to S; L to J
Descargue de residuos sólidos veredales | [30 empty] | 12 | 12 | bar: J; M to J; M to J; M to J; M to J
Limpieza alrededores del sistema de tratamiento de lixiviados | [30 empty] | 8 | 8 | bar: L to M; L to M; L to M; L to M
Actividad de compactacion,dispersion de residuos | [30 empty] | 25 | 25 | bar: J to S; L to S; L to S; L to S; L to J
Actividad de cobertura | [30 empty] | 25 | 25 | bar: J to S; L to S; L to S; L to S; L to J
Mantenimiento del sisitema de tratamiento de lixiviados | [30 empty] | 0 | 0
Medicion de caudal de agua | [30 empty] | 24 | 24 | bar: V to S; L to S; L to S; L to S; L to J
Medición del caudal de lixiviados | [30 empty] | 24 | 24 | bar: V to S; L to S; L to S; L to S; L to J
Mantenimiento de señalizaciones | [30 empty] | 5 | 5 | bar: S; S; S; S to S
CASETA PLANTA DE RECICLAJE | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 76 | 76 | 100%
aseo dentro y fuera de la bodega | [30 empty] | 24 | 24 | bar: V to S; L to S; L to S; L to S; L to J
Selección de pet | [30 empty] | 24 | 24 | bar: V to S; L to S; L to S; L to S; L to J
Mantenimiento de señalizaciones | [30 empty] | 4 | 4 | bar: V; V; V; V
Aseo general | [30 empty] | 24 | 24 | bar: V to S; L to S; L to S; L to S; L to J
CASETA PLANTA DE ORGÁNICO | 0 | 6 | 4 | 0 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 0 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 0 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 0 | 5 | 4 | 6 | 4 | 116 | 116 | 100%
Descargue de residuos sólidos orgánicos | [30 empty] | 12 | 12 | bar: S; M; J; S; M; J; S; M; J; S to S; M; J
Selección de material orgánico | [30 empty] | 12 | 12 | bar: S; M; J; S; M; J; S; M; J; S to S; M; J
Volteo de pilas | [30 empty] | 12 | 12 | bar: V; L; M; V; L; M; V; L; M; V; L; M
Aplicación de biocatalizador | [30 empty] | 12 | 12 | bar: V; L; M; V; L; M; V; L; M; V; L; M
Papeleo por pila | [30 empty] | 12 | 12 | bar: V; L; M; V; L; M; V; L; M; V; L; M
Limpieza cajas de re direccionamiento de lixiviados | [30 empty] | 24 | 24 | bar: V to S; L to S; L to S; L to S; L to J
Cargue de material organico | [30 empty] | 4 | 4 | bar: M; M; M; M
Empaque y cargue material orgánico | [30 empty] | 0 | 0
Mantenimiento de señalizaciones | [30 empty] | 4 | 4 | bar: V; V; V; V
Limpieza general | [30 empty] | 24 | 24 | bar: V to S; L to S; L to S; L to S; L to J
CASETA OPERATIVA | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 37 | 37 | 100%
Aseo general | [30 empty] | 24 | 24 | bar: V to S; L to S; L to S; L to S; L to J
Verificación de insumos y herramientas | [30 empty] | 5 | 5 | bar: S; S; S; S to S
Mantenimiento del lindero perimetral del relleno | [30 empty] | 0 | 0
Pausas activas | [30 empty] | 5 | 5 | bar: S; S; S; S to S
Embellecimiento con plantas ornamentales | [30 empty] | 0 | 0
Mantenimiento general pozo septico | [30 empty] | 0 | 0
Mantenimiento de señalizaciones | [30 empty] | 3 | 3 | bar: J; J; J; J
Mantenimiento de tanques de agua doméstica | [30 empty] | 0 | 0
Mantenimiento sistema de aguas residuales | [30 empty] | 0 | 0
PARQUE AUTOMOTOR | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 62 | 62 | 100%
Lavado volqueta Chevrolet TMA 008 | [30 empty] | 3 | 3 | bar: J; J; J; J
Engrase general Volqueta Chevrolet TMA 008 | [30 empty] | 3 | 3 | bar: J; J; J; J
revision preoperacional general de vehiculos y maquinaria | [30 empty] | 24 | 24 | bar: V to S; L to S; L to S; L to S; L to J
Lavado Retroexcavadora 416B | [30 empty] | 4 | 4 | bar: M; M; M; M
Mantenimiento y pintura | [30 empty] | 0 | 0
Engrase general Retroexcavadora 416B | [30 empty] | 12 | 12 | bar: S; M; J; S; M; J; S; M; J; S to S; M; J
Lavado bulldozer D6B 44a | [30 empty] | 4 | 4 | bar: M; M; M; M
Engrase general bulldozer D6B 44a | [30 empty] | 12 | 12 | bar: S; M; J; S; M; J; S; M; J; S to S; M; J
[31 empty] | 538 | 538 | 100%
INTERPRETACIÓN
| X: | Actidades programadas
| 0: | Actividades sin realizar | [13 empty] | DÍAS FESTIVOS
| 1: | Actividades realizadas sin programar